## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV Meteorna kanalizacija Sp. Pirniče in Vikrče
Objekt/Storitev |  |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
0.
0.1 | SKUPNE POSTAVKE |  | 0
1.
1.1 | PIR-15 |  | 0
1.2 | PIR-16 |  | 0
1.3 | PIR-16.1 |  | 0
1.4 | PIR-16.2 |  | 0
1.5 | PIR-16.3 |  | 0
1.6 | PIR-17 |  | 0
1.7 | PIR-18 |  | 0
1.8 | PIR-19 |  | 0
2.1 | PIR-19.3 |  | 0
2.2 | PIR-19.4 |  | 0
2.3 | PIR-19.5 |  | 0
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  |  | 0
DDV (22%): |  |  | 0
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika:

## SKUPNE POSTAVKE
Predračun z rekapitulacijo stroškov SKUPNE POSTAVKE
Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena / kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.01 | kos | 1 | 0 | 0
Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja, ureditev terena po končani gradnji, vključno s povrnitvijo dvorišč v prvotno stanje pri izvedbi hišnih priključkov. Opomba: Obračun po dejanskih stroških
1.02 | m1 | 1 | 0 | 0
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Skupaj |  |  |  | 0

## Navodila
Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključeni tudi stroški:
vseh predhodnih, pripravljalnih, pomožnih in pospravljalnih del za izvedbo pogodbenih del;
vseh potrebnih zakoličb, vključno z obstoječimi komunalnimi vodi;
za zagotovitev gradbiščnih priključkov
elektrike, vode, TK,
obratovalni stroški gradbišča (elektrika, voda, razsvetljava, TK priključek ...);
organizacije in postavitve gradbišča, gradbiščnih objektov, naprav, opreme, ograj, zavarovanj, označb, signalizacije v dnevnem in nočnem času, ureditve začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča, vključno s stroški (soglasja, najemnine, odškodnine, …) za pridobitev ali najem morebiti potrebnih dodatnih začasnih površin;
za potrebne spremembe, prilagoditve in selitve organizacije gradbišča glede na potek posameznih faz izvedbe del;
zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode povzročene tretjim osebam, vse za običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi;
vseh potrebnih kadrov za realizacijo pogodbenih del, vključno z obvezno redno prisotnostjo odgovornega vodje del in obvezno vsakodnevno celodnevno prisotnostjo vodje gradbišča;
predpisanih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom;
izdelave načrta organizacije gradbišča na osnovi varnostnega načrta;
v imenu naročnika naročiti izdelavo varnostnega načrta in določiti koordinatorja;
vseh prevozov na gradbišče in z gradbišča, stroški raztovarjanja, skladiščenja, vsi notranji transporti na gradbišču ter vsi drugi transporti za izvedbo razpisanih del;
odprave morebitnih poškodb in škode na objektu in sosednjih objektih, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, opremi, ipd..;
izdelave prometne ureditve gradbišča in izvedbo začasnih dostopnih ali obvoznih poti do objektov oziroma izdelava lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pešce, z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov za potrebe vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje).; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je potrebno zajeti v ceno;
morebitne začasne prometne ureditve, in cestnih zapor, vključno s stroški za postavitev in vzdrževanje ter pridobitev potrebnih elaboratov in dovoljenj;
izdelave, montaže in demontaže začasnih konstrukcij za zagotavljanje varnosti, stabilnosti in nosilnosti konstrukcij objekta;
izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh vrst delovnih odrov ter zaščitnih ograj odrov, ostalih zaščitnih ograj, gradbiščne ograje in podobno;
vseh zaščit sosednjih objektov;
za postavitev začasnih protihrupnih in protiprašnih pregrad v objektu, začasnih pregrad za preprečitev vdora hladnega zraka v obstoječe prostore in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo;
izvedbe del v kampadah, če se to izkaže za potrebno;
prekinitev del ali upočasnitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov;
odvoza, razvrščanja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008), s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in dokazili o pravilnem odlaganju gradbenih odpadkov;
v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem materiala v primeru, da ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale;
izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki;
rednega čiščenja javnih cest oz. javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oz. javnih površinah;
za popravilo škod, ki bi nastale na komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
vseh postopkov, soglasij in dovoljenj v zvezi s transporti po javnih cestah;
izdelave, montaže in demontaže potrebne zaščite objektov, ki jih izvedba del lahko ogroža.
morebitnega črpanja in odvajanja meteorne ali talne vode iz gradbene jame ali drugih izkopov oz. z gradbišča;
morebitnih potrebnih začasnih prevezav ali prečrpavanj na obstoječi komunalni infrastrukturi v času gradnje;
morebitnih časovnih omejitev izvedbe del in transportov ali časovnih omejitev obratovanja gradbišča ali časovne omejitve hrupnih faz dela glede na morebitne zakonske zahteve, časovne omejitve zaradi arheoloških raziskav, zahteve uporabnika, naročnika, lastnikov sosednjih nepremičnin ali lokalne skupnosti; vse časovne omejitve so vključene v pogodbeno ceno in pogodbeni rok;
za izdelavo in ureditev foto dokumentacije vseh faz izvedbe del, vključno s posnetkom stanja pred pričetkom del z vsemi detajli za dokazovanje ali ugotavljanje stanja pred pričetkom del ter predaja naročniku v elektronski obliki;
dokumentacije v treh izvodih: Dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o skladnosti oz. lastnostih in ustreznosti vgrajenih materialov, naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh potrebnih poročil, potrdil, zapisnikov preizkusov, garancij za izvedena dela in opremo, ki jih zahteva nadzorni organ za pridobitev uporabnega dovoljenja in prevzem objekta;
vseh predpisanih kontrol materialov, meritev pooblaščenih inštitucij, atestov in garancij za materiale in opremo vgrajene v objekt, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno predloženi v slovenskem jeziku oz. prevedeni v slovenski jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
vseh zakoličb, zakoličb obstoječih vodov in stroški vseh ostalih potrebnih geodetskih storitev, vključno z izdelavo geodetskega načrta novega stanja s certifikatom;
geomehanskega nadzora, meritev in izdelave poročil;
nadzora soglasodajalcev;
koordinacije del s predstavniki investitorja, soglasodajalci, naročnikom in lastniki sosednjih objektov in zemljišč;
vseh obveščanj naročnika, uporabnika, soglasodajalcev, upravljavcev, lastnikov sosednjih objektov in zemljišč, lokalne skupnosti ter javnosti;
sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, projektanta, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev in investitorja ter po potrebi podizvajalcev;
tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem in kvalitetnih pregledih;
sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji in končnem obračunu.
Žig in podpis ponudnika:
………………………………..

## PIR-15
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 15
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 10 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 83 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 315 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 109 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 22.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 174.4 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 90 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 190 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 315 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 109 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 25 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 40 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 43 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 25 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 4 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 4 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 5 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 5 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 2 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.09 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.10 | kos | 3 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.11
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 300 mm na obstoječ jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.12 | m1 | 109 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.13 | kos | 9 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 5 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 109 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-16
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 16
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 36 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 378 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 1470 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
| 2.02 | m3 | 5 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje.
2.03
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 476 | 0 | 0
| 2.04 | m3 | 87.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.05 | m2 | 761.6 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.06 | m3 | 435 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.07 | m3 | 6 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.08 | m3 | 835 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.09 | m3 | 1475 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.10 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.11 | m1 | 476 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 95 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 29 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 146 | 0 | 0
| PVC DN 400 | m1 | 203 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 95 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 14 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 2 | 0 | 0
| Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m. - kaskadni umirjevalni jašek |  |  |  |  | Opomba: Kaskadni umirjevalni jašek s umirjevalno jekleno ploščo
| 3.05 | kos | 16 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.06 | kos | 19 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.07
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 19 | 0 | 0
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 13 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.09
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 6 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.10 | kos | 10 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 3 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.12 | kos | 4 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.13 | kos | 4 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.14
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Plinovod | kos | 3 | 0 | 0
| Komunalna (fekalna) kanalizacija | kos | 4 | 0 | 0
| Vodovod | kos | 1 | 0 | 0
3.15
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 300 mm na predviden jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.16
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 400 mm na obstoječ jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.17 | m1 | 476 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250, 300 in 400 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.18 | kos | 35 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 10 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 476 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-16.1
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 16.1
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 6 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 58 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 230 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 78 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 15 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 124.8 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 60 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 145 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 230 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 78 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 20 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 30 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 28 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 20 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 4 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 4 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.09 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.10 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | m1 | 78 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.12 | kos | 6 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 5 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 78 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-16.2
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 16.2
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 6 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 55 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega komunalnega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 210 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 70 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 15 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 112 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 60 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 125 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 210 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 70 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 15 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 45 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 10 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 15 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 1 | 0 | 0
| Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m. - kaskadni umirjevalni jašek |  |  |  |  | Opomba: Kaskadni umirjevalni jašek s umirjevalno jekleno ploščo
| 3.05 | kos | 3 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.06 | kos | 3 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.07
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 3 | 0 | 0
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 2 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.09
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.10 | kos | 4 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.12 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.13
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Vodovod | kos | 1 | 0 | 0
| 3.14 | m1 | 70 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.15 | kos | 6 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 5 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 70 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-16.3
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 16.3
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 9 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 77 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 290 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 97 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 22.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 155.2 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 75 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 175 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 290 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 97 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 20 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 39 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 38 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 20 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 4 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 1 | 0 | 0
| Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m. - kaskadni umirjevalni jašek |  |  |  |  | Opomba: Kaskadni umirjevalni jašek s umirjevalno jekleno ploščo
| 3.05 | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.06 | kos | 4 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.07
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 4 | 0 | 0
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.09
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.10 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.12
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Vodovod | kos | 1 | 0 | 0
| 3.13 | m1 | 97 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.14 | kos | 9 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 10 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 97 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-17
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 17
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 8 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 67 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 260 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 87 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 17.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 139.2 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 70 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 160 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 260 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 87 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 20 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 55 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 12 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 20 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 3 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 3 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 4 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 4 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.10 | kos | 2 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 2 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.12 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (kanalizacija) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.13
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Plinovod | kos | 1 | 0 | 0
3.14
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 300 mm na obstoječ jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.15 | m1 | 87 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.16 | kos | 7 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 5 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 87 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-18
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 18
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 8 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 70 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 270 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 90 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 17.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 144 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 75 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 160 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 270 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 90 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 20 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 60 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 10 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 20 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 3 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 3 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 4 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 4 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.09 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.10 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (plinovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 2 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (kanalizacija) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.12
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 300 mm na obstoječ jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.13 | m1 | 90 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.14 | kos | 7 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 10 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 90 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-19
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 19
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 80 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 906 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala..
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 3750 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
| 2.02 | m3 | 1450 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje.
| 2.03 | m3 | 160 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine 4,0 do 6,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje.
2.04
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 1138 | 0 | 0
| 2.05 | m3 | 210 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.06 | m2 | 1820.8 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.07 | m3 | 1240 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.08 | m3 | 20 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.09 | m3 | 3650 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.10 | m3 | 5360 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.11 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.12 | m1 | 1138 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 235 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 300 | m1 | 94 | 0 | 0
| PVC DN 400 | m1 | 184 | 0 | 0
3.02
| Izdelava, transport in polaganje betonskih in armiranobetonskih (AB) kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1916, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| ABC DN 500 | m1 | 176 | 0 | 0
| ABC DN 600 | m1 | 449 | 0 | 0
3.03
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 235 | 0 | 0
| 3.04 | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.03 | kos | 1 | 0 | 0
| Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 2,0 - 3,0 m. - kaskadni umirjevalni jašek |  |  |  |  | Opomba: Kaskadni umirjevalni jašek s umirjevalno jekleno ploščo
| 3.05 | kos | 22 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 2,0 - 3,0 m.
| 3.06 | kos | 6 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 3,0 - 4,0 m.
| 3.07 | kos | 6 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 4,0 - 5,0 m.
| 3.08 | kos | 37 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.09 | kos | 47 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.10
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 47 | 0 | 0
3.11
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 30 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.12
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 17 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.13 | kos | 5 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.14 | kos | 2 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.15 | kos | 12 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.16 | kos | 8 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.17 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (plinovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.18
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Plinovod | kos | 1 | 0 | 0
| Komunalna (fekalna) kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Vodovod | kos | 1 | 0 | 0
3.19
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 250 mm na predviden jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.20
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 300 mm na predviden jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.21
| Priključevanje predvidene cevi PVC DN 400 mm na predviden jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.22
| Priključevanje predvidene betonske cevi DN 600 mm na obstoječ jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.23 | m1 | 1138 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 300, 400, 500 in 600 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.24 | kos | 84 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 40 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 1138 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-19.3
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 19.3
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 14 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 148 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 590 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
| 2.02 | m3 | 25 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje.
2.03
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 188 | 0 | 0
| 2.04 | m3 | 35 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.05 | m2 | 300.8 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.06 | m3 | 180 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.07 | m3 | 5 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.08 | m3 | 360 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.09 | m3 | 615 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.10 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.11 | m1 | 188 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 40 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 62 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 28 | 0 | 0
| PVC DN 400 | m1 | 58 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 40 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 5 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 2,0 - 3,0 m.
| 3.05 | kos | 6 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.06 | kos | 8 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.07
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 8 | 0 | 0
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran jašek, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 5 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.09
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN 200 mm na projektiran kanal, vključno s kronsko navrtavo in gumi tesnilom (komplet). | kos | 3 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.10 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.12 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.13 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (plinovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.14
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Komunalna (fekalna) kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
| 3.15 | m1 | 188 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250, 300 in 400 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.16 | kos | 14 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 10 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 188 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-19.4
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 19.4
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 5 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 52 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
1.04
| Rušitev, nalaganje in odvoz obstoječega jaška kanalizacije na trajno deponijo, vključno z izkopom in razkladanjem. | kos | 1 | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 200 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 67 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 12.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 107.2 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 60 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 2 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 120 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 200 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 67 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 15 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 52 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 15 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 3 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 3 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN200 na projektiran jašek | kos | 2 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN200 na projektiran kanal | kos | 1 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.09 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.10 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z predvidenim komunalnim vodom (kanalizacija) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | m1 | 67 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200 in 250 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.12 | kos | 5 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 5 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 67 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………

## PIR-19.5
Predračun z rekapitulacijo stroškov PIR 19.5
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 29 | 0 | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in požiralnikov s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 277 | 0 | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega meteornega kanala.
1.04
| Rušitev, nalaganje in odvoz obstoječega jaška kanalizacije na trajno deponijo, vključno z izkopom in razkladanjem. | kos | 5 | 0 | 0
1.05
| Rušitev, nalaganje in odvoz obstoječega linijskega požiralnika kanalizacije na trajno deponijo, vključno z izkopom in razkladanjem. | m1 | 4 | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 1050 | 0 | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,6 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m
2.02
| Doplačilo za vgradnjo kanalizacijskih cevi med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 20 do 50 cm | m1 | 347 | 0 | 0
| 2.03 | m3 | 72.5 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. |  |  |  |  | 2.5m3 na jašek
| 2.04 | m2 | 555.2 | 0 | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.05 | m3 | 300 | 0 | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 8 | 0 | 0
Izboljšava temeljnih tal. Opomba: Izboljšava temeljnih tal na področju razmočene zemljine vključno s poglobitvijo izkopa, vgradnjo in dobavo geotekstila (natezna trdnost 10 kN/m) in zasip z gramoznim materialom 0-32 mm; po predhodni odobritvi geomehanika. Izboljšava temeljnih tal v rovu kanalizacije širine 1,6 m.
| 2.07 | m3 | 600 | 0 | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.08 | m3 | 1050 | 0 | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Opomba: V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
| 2.09 | pavšal | 1 | 0 | 0
Črpanje vode v času gradnje
| 2.10 | m1 | 347 | 0 | 0
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in dela)
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.01
| Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz kamnitih zrn, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili. |  |  |  |  | Vključno s peščeno posteljico (10cm + D/10) vgrajeno po standardu SIST EN 1610
| PVC DN 200 | m1 | 70 | 0 | 0 | zvezne cevi požiralnikov
| PVC DN 250 | m1 | 78 | 0 | 0
| PVC DN 300 | m1 | 199 | 0 | 0
3.02
| Obbetoniranje kanalskih cevi premera 200mm z cementnim betonom v debelini 13cm | m1 | 70 | 0 | 0
| 3.03 | kos | 14 | 0 | 0
Izdelava revizijskega jaška iz armiranega betona DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917, vgrajenega na podložno plast iz kamnitih zrn; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.04 | kos | 15 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. |  |  |  |  | Pokrov jaška z zaklepom.
| 3.05 | kos | 14 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  | Opomba: Požiralnik s peskolovom min 50cm. Predviden povozni jašek s razbremenilno ploščo
3.06
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 14 | 0 | 0
3.07
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN200 na projektiran jašek | kos | 9 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
3.08
| Priključevanje predvidenih cevi PVC DN200 na projektiran kanal | kos | 5 | 0 | 0 | Obračun po dejanskih izmerah
| 3.09 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.10 | kos | 3 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.11 | kos | 6 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.12 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (plinovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.13 | kos | 1 | 0 | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja meteornega kanala z obstoječim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
3.14
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
| Vodovod | kos | 2 | 0 | 0
| 3.15 | m1 | 347 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 200, 250 in 300 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.16 | kos | 29 | 0 | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 in 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 20 | 0 | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 | 0 | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
6.04
| Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ur | 2 | 0 | 0
6.05
| Kataster položenih vodov | m1 | 347 | 0 | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01 | kom | 1 | 0 | 0
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del)
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
Žig in podpis ponusnika
………………………………